## Реестр
Реестр рисков проекта
№ | Опасная ситуация (Риск) | Негативные последствия | Тяжесть (1-3) | Вероят ность (1-3) | Ключевой риск? (Да / Нет)
Глобальные риски
1 | Эпидемия, локдаун | Приостановка проекта, нарушение сроков | 3 | 1 | Да
2
3
Ключевые стейкхолдеры
1 | Саботаж директора по производству | Проблемы с внедрением, недостижение целей проекта | 3 | 3 | Да
2
3
Команда проекта
1 | Нехватка времени у ГИПа | Затягивание сроков, некачественные решения | 3 | 3 | Да
2 | Нехватка знаний и навыков у ядра | Плохая управляемость проекта, некачественные решения | 1 | 2 | Нет
3 | Отпуска членов МРГ | Затягивание сроков в МРГ и проекта в целом | 1 | 3 | Да
Цели и границы проекта
1 | Сложности в формулировании целей | Отстутствие эконом. эффекта, затягивание сроков | 2 | 2 | Да
2 | Слишком широкие границы проекта | Увеличение сроков, увеличение бюджета | 3 | 3 | Да
3
Ресурсы проекта
1 | Нехватка помещений для работы команды | Снижена производительность, затягивание сроков | 2 | 3 | Да
2 | Нехватка бюджета на тех. решения | Недостижение целевых показателей | 3 | 3 | Да
3 | Сложно найти поставщика инструмента по приемлемым ценам | Недостижение целевых показателей | 1 | 3 | Да
Целевая система
1 | Саботаж изменениям нач. цеха |  | 2 | 3 | Да
2 | Уход ключевых операторов |  | 2 | 1 | Нет
3
Решения
1 | Длительные сроки разработки оснастки |  | 2 | 2 | Да
2 | Длительные сроки закупки материалов |  | 2 | 2 | Да
3 | Нет хорошей концепции будущей системы |  | 3 | 2 | Да
Распределение рисков
Влияние | Тяжесть | Вероятность | Кол-во
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 2 | 1
1 | 1 | 3 | 2
2 | 2 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 3
2 | 2 | 3 | 2
3 | 3 | 1 | 1
3 | 3 | 2 | 1
3 | 3 | 3 | 4
|  | ИТОГО | 15

## План
План по управлению ключевыми рисками проекта
№ | Наименование риска / Предупреждающие мероприятия и мероприятия по реагированию | Срок | Ответственный | Ресурсы
Наименование риска
Предупреждающие мероприятия
1
2
3
Подготовительные мероприятия по реагированию
1
2
3
Мероприятия при срабатывании риска
1
2
3
Наименование риска
Предупреждающие мероприятия
1
2
3
Подготовительные мероприятия по реагированию
1
2
3
Мероприятия при срабатывании риска
1
2
3

## Монитор
ЛЕГЕНДА
[13 empty] | № | Риск | Вероятн.
[13 empty] | 1 | 18 | 95%
Значения риск фактора | [12 empty] | 2 | 30 | 80%
0 - нет влияния риск фактора | [12 empty] | 3 | 57 | 70%
1 - слабое значение риск фактора | [12 empty] | 4 | 91 | 60%
3 - среднее значение риск фактора | [12 empty] | 5 | 129 | 50%
9 - сильное значение риск фактора | [12 empty] | 6 | 183 | 40%
[13 empty] | 7 | 243 | 30%
Вес риск фактора | [12 empty] | 8 | 324 | 20%
1 - малый вес риск фактора | [12 empty] | 9 | 405 | 12%
3 - средний вес риск фактора | [12 empty] | 10 | 495 | 5%
9 - большой вес риск фактора
Обобщенные риск факторы | Вес / Нед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Глобальные риски для ЦС | 9
Ключевые стейкхолдеры | 9
Спонсор проекта | 9 | 2: 3; 3: 1
Ядро проекта | 9 | 1: 3; 2: 1
Ресурсы проекта (кроме людей) | 9 | 3: 9
Команда проекта | 3
Цели и границы проекта | 3 | 1: 9; 2: 3
Целевая система (ЦС) | 3
Решения | 1
Балл | 495 | 54 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вероятность успеха проекта, % |  | 70% | 70% | 60% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%

## Пример
ЛЕГЕНДА
[13 empty] | № | Риск | Вероятн.
[13 empty] | 1 | 18 | 95%
Значения риск фактора | [12 empty] | 2 | 30 | 80%
0 - нет влияния риск фактора | [12 empty] | 3 | 57 | 70%
1 - слабое значение риск фактора | [12 empty] | 4 | 91 | 60%
3 - среднее значение риск фактора | [12 empty] | 5 | 129 | 50%
9 - сильное значение риск фактора | [12 empty] | 6 | 183 | 40%
[13 empty] | 7 | 243 | 30%
Вес риск фактора | [12 empty] | 8 | 324 | 20%
1 - малый вес риск фактора | [12 empty] | 9 | 405 | 12%
3 - средний вес риск фактора | [12 empty] | 10 | 495 | 5%
9 - большой вес риск фактора
Обобщенные риск факторы | Вес / Нед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Глобальные риски для ЦС | 9 | 9: 9
Ключевые стейкхолдеры | 9 | 6: 3; 7: 3; 8: 1; 9: 1; 11: 9
Спонсор проекта | 9 | 1: 3; 2: 3; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 9: 1
Ядро проекта | 9 | 1: 9; 2: 3; 3: 1; 7: 1
Ресурсы проекта (кроме людей) | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1
Команда проекта | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Цели и границы проекта | 3 | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 1
Целевая система (ЦС) | 3 | bar: 9 to 11
Решения | 1 | 9: 3; 10: 3; 11: 1
Балл | 495 | 153 | 93 | 24 | 30 | 45 | 72 | 135 | 45 | 135 | 18 | 94
Вероятность успеха проекта, % |  | 40% | 50% | 80% | 80% | 70% | 60% | 40% | 70% | 40% | 95% | 50%